## Feuil1
ESTIMATION DE PROJET UCP
Nom du projet : Informatisation du parc animalier ZOUZOULAND
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
| facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé | Justification
| T1 | Système distribué | 2 | 5 | 10 | Distribué sur internet à un large publique pour le site web et distribué a l'ensemble des employés et la secrétaire de l'entreprise |  | 1
| T2 | Performance | 1.5 | 4 | 6 | Il faudra réaliser les opérations assez rapidement pour pouvoir garder et satisfaire les client --> Temps de réponse des applications à prendre en compte.
| T3 | Efficacité utilisateur final | 1 | 3 | 3 | L'application doit être intuitive et compréhensible afin qu'elle puisse être utilisée par tous les membres du personnel.
| T4 | Traitement interne complexe | 1 | 4 | 4 | La plupart des traitements sont effectués par des API d'entreprise et d'ERP. Les interactions internes ne seront donc pas si complexes à traiter.
| T5 | Réutilisabilité | 1 | 2.5 | 2.5 | Notre application est composé de langages simples, d'interfaces simples d'utilisation, ce qui permettra une réutilisabilité dans d'autres projets.
| T6 | Facilité d'installation | 1 | 3 | 3 | L'application nécessitant du nouvel matériel informatique, il sera donc important de prendre en compte le temps d'installation de celui-ci, ainsi que l'application.
| T7 | Facilité d'utilisation | 0.5 | 4 | 2 | L'application est plutôt ergonomique et intuitive et donc la facilité d'utilisation est grande, malgré certaines fonctionnalités de gestion assez complexes
| T8 | Portabilité | 2 | 3 | 6 | L'application sera accessible sur ordinateur, mais également sur support portable (principalement téléphone)
| T9 | Facilité de changement | 1 | 1.5 | 1.5 | Changer l'application ne prendra pas longtemps. De plus, les changements ne seront probablement pas nombreux.
| T10 | Concurrent | 1 | 3 | 3 | Notre application rivalise celles des concurrents.
| T11 | Caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 3 | 3 | Hormis certaines données personnelles, le site n'a pas besoin d'un système de sécurité très important.
| T12 | Fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 1 | 1 | Il ne semble pas primordial de donner un accès direct à certaines parties tierces
| T13 | Facilités d'apprentissage utilisateur particulières requises | 1 | 1 | 1 | Le système est assez simple à utiliser pour ses utilisateurs finaux
46
| TCF | 1.06
Matrice de facteurs de complexité environnemental ECF
| Facteur environnemental | Description | Poids | Impact percu | facteur calculé | Justification
| E1 | familiarité avec UML | 1 | 3 | 3 | Connaissances de base sur le langage UML |  | 0
| E2 | expérience de l'application | 0.5 | 4 | 2 | Avec la manipulation d'applications autres ressemblant à la notre, notre expérience est élevée |  | 0 | 0 | 20
| E3 | expérience orientée objet | 1 | 3.5 | 3.5 | Aucun problème avec le langage orienté objet |  | 1 | 3 | 28
| E4 | capacité du responsable de l'analyse | 0.5 | 3 | 1.5 | Analyse simple et efficace |  | 0 | 5 | 36
| E5 | motivation | 1 | 5 | 5 | La motivation est et sera présente jusqu’à la fin |  | 1
| E6 | spécifications stables | 2 | 2.5 | 5 | Les spécification ne sont pas restées stable tout le long |  | 1
| E7 | travailleurs à temps partagé | -1 | 0 | 0 | Divers projets pendant la réalisation de l'application |  | 0
| E8 | difficulté du langage de programmation | -1 | 1 | -1 | Le(s) langage(s) de programmation utilisé(s) sont des langages basiques comme JAVA ou encore HTML / CSS |  | 0
[5 empty] | 19 |  |  | 3
| EF | 0.83
ANALYSE DES USE CASE
Pour chaque use case déterminer UUCW (Unadjusted Use case Weight) et UAW (Unadajusted Actor weight)
Règles d'évaluation UAW
| Classification | commentaire | Valeur/Facteur |  | Règles d'évaluation UUCW
| Acteur Simple | Un acteur simple communique avec le systeme à travers une API. | 1 |  | Type Use Case | commentaire | Valeur/Facteur
| Acteur Moyen |  | 2 |  | Simple | <= 3 transactions | 5
|  | - Acteurs qui interagissent avec le systeme à travers un protocole (HTTP, FTP,ou protocole défini par l'utilisateur). |  |  | Moyen | entre 4 et 7 transactions | 10
|  | - Acteurs qui sont des stockages de données(Fichiers, RDBMS). |  |  | Complexe | > 7 transactions | 15
| Complexe | Interagit à travers un GUI | 3
| Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP) | Temps de développement unitaire (J/H)
| Consulter les statistiques | 3 | 10 | 13 | 22
| Enregistrer une intervention | 3 | 10 | 13 | 36
| Consulter maintenance programées | 3 | 5 | 8 | 23
| Enregistrer un salarié | 3 | 10 | 13 | 36
| Supprimer un salarié | 3 | 5 | 8 | 22
| Consulter salariés | 3 | 5 | 8 | 22
| Enregistrer les horaires | 3 | 10 | 13 | 36
| Modifier salarié | 3 | 10 | 13 | 36
| Etablir une fiche de paye | 3 | 10 | 13 | 17
| Consulter le pointage d'un salarié | 3 | 5 | 8 | 22
| Ajouter un fournisseur | 3 | 5 | 8 | 22
| Modifier un fournisseur | 3 | 10 | 13 | 36
| Consulter les fournisseurs | 3 | 5 | 8 | 22
| Supprimer un fournisseur | 3 | 5 | 8 | 23
| Enregistrer un matériel | 3 | 5 | 8 | 22
| Supprimer un matériel | 1 | 5 | 6 | 17
| Lister les matériels | 3 | 5 | 8 | 22
| Valider demande de matériel | 3 | 5 | 8 | 22
| Enregistrer un article | 3 | 5 | 8 | 17
| Consulter un article | 3 | 5 | 8 | 22
| Mettre à jour les stocks | 3 | 15 | 18 | 22
| Commander aux fournisseurs | 3 | 10 | 13 | 17
| Consulter commandes fournisseurs | 3 | 5 | 8 | 22
| Payer les factures | 1 | 5 | 6 | 17
| Inscription site internet en ligne | 3 | 10 | 13 | 33
| Connexion sur site web | 2 | 5 | 7 | 20
| Inscription compte client sur place | 3 | 10 | 13 | 36
| Paiement en ligne | 2 | 10 | 12 | 33
| Acheter des billets en ligne | 3 | 15 | 18 | 22
0
| TOTAL UUCP |  |  | 301
Determination de l'estimation de charges théorique AUCP (Adjusted Use Case Points)
| AUCP | 264.8198
Evaluation du temps de développement
| en h/h | en j/h | en m/h | ETP
| 5296.396 | 882.7327 | 73.5611 | 5.8849
| Facteur de Productivité | 20
(Rappel basé sur ECF)

## Feuil2
Nom Use Case | UAW | UUCW | Total (UUCP)
Rechercher clients courriel | 1 | 5 | 5
verification abonnement | 1 | 5 | 5
generation message abo | 1 | 5 | 5
envoi mail | 2 | 5 | 10
enregistrer preferences portail | 3 | 15 | 45
anoter refus | 2 | 10 | 20
rechercher clients abonnés | 1 | 10 | 10
rechercher abonnements | 1 | 5 | 5
créer message informations | 1 | 10 | 10
ouvrir page information client | 3 | 10 | 30
enregistrer preferences GRC | 3 | 15 | 45
0
0
TOTAL UUCP |  |  | 190
Matrice de facteurs de complexité du projet : TCF
facteur technique | description | poids | complexité perçue | facteur calculé
T1 | Système distribué | 2 | 5 | 10
T2 | performance | 1 | 5 | 5
T3 | efficacité utilisateur final | 1 | 5 | 5
T4 | traitement interne complexe | 1 | 2 | 2
T5 | réutilisabilité | 1 | 5 | 5
T6 | facilité d'installation | 0.5 | 1 | 0.5
T7 | facilité d'utilisation | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | portabilité | 2 | 5 | 10
T9 | facilité de changement | 1 | 5 | 5
T10 | concurrent | 1 | 3 | 3
T11 | caractéristiques de sécurité particulières | 1 | 4 | 4
T12 | fournit un accès direct à des parties tierce | 1 | 3 | 3
T13 | des facilités d'apprentissage utilisateur particulières sont requises | 1 | 1 | 1
56
TCF | 1.16